## SignalReport
Aufwandsschätzung und Dokumentation SignalReport | [8 empty] | Stundensatz | 60
Diplomprojekt Java-Lehrgang 2026
| Stunden | Implementierung | Testen | Kommunikation | Projektteil | Implement. | Testen | Kommunik. | Gesamt h | Kosten
|  |  | Faktor | Faktor | Analyse & Konzeption | 66 | 13.2 | 3.3 | 82.5 | 4950
|  |  | 20% | 5% | Datenbank & Persistenz | 34 | 6.8 | 1.7 | 42.5 | 2550
[5 empty] | Mess-Engine | 62 | 12.4 | 3.1 | 77.5 | 4650
Analyse & Konzeption |  | 66 | 13.2 | 3.3 | Web-Oberflaeche | 98 | 19.6 | 4.9 | 122.5 | 7350
Anforderungsanalyse, User Stories | 8 |  |  |  | Authentifizierung | 44 | 8.8 | 2.2 | 55 | 3300
Feature Requests definieren | 8 |  |  |  | PDF-Export & Benachrichtigungen | 42 | 8.4 | 2.1 | 52.5 | 3150
Architektur-Entwurf (Komponenten, Patterns) | 20 |  |  |  | Deployment & Installation | 28.5 | 5.7 | 1.425 | 35.625 | 2137.5
Technologie-Recherche (Javalin, H2, Chart.js) | 16 |  |  |  | Testen (JUnit 5) | 9 | 1.8 | 0.45 | 11.25 | 675
UML-Diagramme (PlantUML) | 14 |  |  |  | Dokumentation | 58 | 11.6 | 2.9 | 72.5 | 4350
[5 empty] | Kommunikation (effektiv) | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 | 1410
Datenbank & Persistenz |  | 34 | 6.8 | 1.7 | GESAMT | 465 | 88.3 | 22.075 | 575.375 | 34522.5
H2-Embedded-Datenbank einrichten | 6 |  |  |  | Kontrollsumme |  |  |  | OK
Schema-Design (Measurements, Config) | 6
H2MeasurementRepository implementieren | 16
Datenbank-Migrationen & Indexe | 6
Mess-Engine |  | 62 | 12.4 | 3.1
Measurer-Interface (Strategy-Pattern) | 4
PingMeasurer (plattformspezifisch) | 14
DnsMeasurer | 8
HttpMeasurer | 8
DnsBenchmark (Virtual Threads) | 18
Measurement, NetworkInfo, HostIdentifier | 10
Web-Oberflaeche |  | 98 | 19.6 | 4.9
WebServer (Javalin Routing, REST-API) | 24
HtmlPageRenderer (Dashboard, Charts) | 20
Chart.js Integration (Live-Updates, 5s) | 16
Statistik-Panel & Heatmap | 8
Dark Mode (CSS Custom Properties) | 8
Einstellungs-Tabs (Ziele, Intervalle) | 12
Config-Singleton (JSON-Persistierung) | 10
Authentifizierung |  | 44 | 8.8 | 2.2
Challenge-Response Konzept (SHA-256) | 6
SessionManager (Nonces, Sessions, TTL) | 10
LoginPageRenderer | 6
SetupPageRenderer (Ersteinrichtung) | 8
Web Crypto API (Client-Side Hashing) | 8
Auth-/Setup-Middleware | 6
PDF-Export & Benachrichtigungen |  | 42 | 8.4 | 2.1
PdfReportGenerator (OpenPDF, JFreeChart) | 20
CSV-Export | 4
PushNotificationService (Web Push API) | 12
Service Worker | 6
Deployment & Installation |  | 28.5 | 5.7 | 1.425
install.sh (Linux/macOS, systemd, launchd) | 4
uninstall.sh | 2.5
install.bat / uninstall.bat (Windows) | 10
Apache Commons Daemon (jsvc) | 6
Testen unter Windows | 4
Testen auf Linux-Systemen | 2
Testen (JUnit 5) |  | 9 | 1.8 | 0.45
MeasurementTest (5 Tests) | 1
HostIdentifierTest (4 Tests) | 1
ConfigTest (17 Tests) | 1.5
H2MeasurementRepositoryTest (10 Tests) | 1
StatisticsTest (9 Tests) | 1
MeasurerInterfaceTest (6 Tests) | 1
MaintenanceWindowTest (7 Tests) | 1
SessionManagerTest (16 Tests) | 1.5
Dokumentation |  | 58 | 11.6 | 2.9
LaTeX-Dokumentation (8 Kapitel) | 29
API-Referenz (Kapitel 8) | 5
PlantUML-Diagramme erstellen & pflegen | 16
README.md & deployment/README.txt | 8
Gesamt Implementierung |  | 441.5 | 88.3 | 22.075
Kommunikation (tatsaechliche Stunden)
Besprechungen mit Trainer | 4.5
Besprechungen mit Kurs-Kolleginnen | 3
Fachliche Beratung (Java-Developerin) | 16
Gesamt Kommunikation |  | 23.5
GESAMTAUFWAND PROJEKT |  | 575.375
GESAMTKOSTEN |  | 34522.5

## Vorlage (Original)
| Aufwand | Aufwand summiert | [6 empty] | Stundensatz | 60
| Stunden | Implementierung | Testen | Kommunikation
|  |  | Faktor | Faktor |  | Aufwand |  |  |  | Kosten
|  |  | 0.3 | 0.2 |  | Implement | Testen | Kommunikation | Gesamt | Projektteil
[5 empty] | Analyse 1 | 18 | 0 | 3.6 | 21.6 | 1296
Analyse 1 |  | 18 |  | 3.6 | Analyse2 | 44 | 13.2 | 8.8 | 66 | 3960
Meeting 1 | 6 |  |  |  | Datenbank | 27 | 8.1 | 5.4 | 40.5 | 2430
Dokumente 1 | 12 |  |  |  | Feature 1 | 12 | 3.6 | 2.4 | 18 | 1080
[5 empty] | Feature 2 | 10 | 3 | 2 | 15 | 900
[5 empty] | Feature 3 | 17 | 5.1 | 3.4 | 25.5 | 1530
Analyse2 |  | 44 | 13.2 | 8.8 | Feature 4 | 37 | 11.1 | 7.4 | 55.5 | 3330
Meeting 2 | 4 |  |  |  | Testen | 62 | 18.6 | 12.4 | 93 | 5580
Prototyp | 8 |  |  |  | Sonstiges | 60 | 0 | 12 | 72 | 4320
Pflichtenheft | 32 |  |  |  |  | 287 | 62.7 | 57.4 | 407.1 | 24426
Datenbank |  | 27 | 8.1 | 5.4 |  |  |  | Gesamtsumme |  | 24426
ER Modell | 6 | [6 empty] | Kontrollsumme 1 |  | 24426
Relationenmodell | 4
Tabellen erstellen | 3
Beziehungen | 2
Testdaten | 12
Feature 1 |  | 12 | 3.6 | 2.4
Punkt 1 | 4
Punkt 2 | 4
Punkt 3 | 4
Feature 2 |  | 10 | 3 | 2
Punkt 1 | 4
Punkt 2 | 2
Punkt 3 | 4
Feature 3 |  | 17 | 5.1 | 3.4
Punkt 1 | 3
Punkt 2 | 6
Punk 3 | 8
Feature 4 |  | 37 | 11.1 | 7.4
Punkt 1 | 10
Punkt 2 | 12
Punkt 3 | 15
Testen |  | 62 | 18.6 | 12.4
Integrationstest 1 | 12
Integrationstest 2 | 20
Lasttest | 30
Sonstiges |  | 60 | 0 | 12
Angebot (Aufwand, Meetings, Mail) | 20
Installation | 10
Dokumentation | 30
Gesamt |  | 287 | 62.7 | 57.4
Summe |  | 407.1