## Zeit-Schätzung
Phase | Aufwand | Bemerkung
Mess-Engine (Ping/DNS/HTTP) | 20h | Mit Fallbacks für Windows/Linux
H2-Persistenz + DAO | 15h | Historie speichern/laden
REST-API (Spark Java) | 15h | Endpunkte für Live-Daten + Historie
HTML/JS-Frontend | 20h | Chart.js + Tabelle + PDF-Button
PDF-Export mit Charts | 15h | JFreeChart → PNG → PDFBox
Tests + Refactoring | 25h | JUnit für Messlogik, Integrationstests
UML + LaTeX-Doku | 30h | PlantUML-Diagramme + Kapitel schreiben
Packaging + README | 10h | Maven Shade Plugin → Einzel-JAR
Summe | 150h

## Technologie-Stack
Zweck | Technologie | Maven Dependency
Sprache | Java 21 und neuer | –
Build | Maven | –
Backend-Framework | Spark Java (minimalistisch) | com.sparkjava:spark-core:2.9.4 | ggf. Javalin
Datenbank | H2 (embedded FILE-Modus) | com.h2database:h2:2.2.224
Testing | JUnit 5 + AssertJ | org.junit.jupiter:junit-jupiter+ org.assertj:assertj-core
Logging | SLF4J + Logback | ch.qos.logback:logback-classic
Charts (für PDF) | JFreeChart | org.jfree:jfreechart:1.5.4
PDF-Export | Apache PDFBox | org.apache.pdfbox:pdfbox:3.0.1
Frontend | Chart.js (CDN) + Vanilla JS | – (keine Dependency)

## Fahrplan
Woche | Fokus | Code-Meilenstein | UML-Diagramm | Doku-Schnipsel
1 | Setup + Mess-Engine | PingMeasurer + DnsMeasurer lauffähig (JUnit-getestet) | Klassen-Diagramm: Mess-Interfaces & Implementierungen | „Architektur der Mess-Engine"
2 | Persistenz | H2-Repository speichert Measurement in Datei | Klassen-Diagramm: Repository + Datenmodell | „Datenmodell & Persistenzstrategie"
3 | Scheduler | MeasurementScheduler führt Messungen zyklisch aus | Sequenz-Diagramm: „Ablauf einer Messrunde" | „Orchestrierung & Zeitsteuerung"
4 | REST-API | Spark Java liefert /api/latest + /api/history | Use-Case-Diagramm + Sequenz-Diagramm API-Aufruf | „REST-Schnittstelle"
5 | Frontend | index.html mit Chart.js zeigt Live-Daten | Wireframe der UI (TikZ oder Figma-Screenshot) | „Benutzeroberfläche"
6 | PDF-Export | Button generiert PDF mit Chart + Tabelle | Aktivitäts-Diagramm: „PDF-Generierungsprozess" | „Berichtserstellung"
7 | Integration | Alle Features zusammen → End-to-End-Test | Gesamt-Klassen-Diagramm (final) | „Integration & Test"
8 | Polishing | Error-Handling, Logging, README.md | Deployment-Diagramm (1 Node: Java-App) | „Deployment" + Abstract
9 | Finalisierung | GitHub-Repo strukturiert, PDF-Doku kompiliert | Alle Diagramme final | Vollständige LaTeX-Doku + Präsentationsfolien

## JavaFX vs. Web
Plattform | JavaFX | Webinterface (Backend + Browser)
Windows | ✅ Ja | ✅ Ja
macOS | ✅ Ja | ✅ Ja
Linux (Desktop) | ✅ Ja | ✅ Ja
Synology NAS | ❌ Nein (kein Display/X11 fehlt) | ✅ Ja (headless Java + Browser-Zugriff)
Raspberry Pi / Linux headless | ❌ Problematisch | ✅ Ja
Docker-Container | ⚠️ Komplex (X11 Forwarding) | ✅ Trivial